## Issue
ID | Issue Name | Issue Description | Status | Assigned to | Close date
1 | CreateResume_01 | • Tạo hồ sơ: - "Số điện thoại" và "Di động" : nhập kí tự không phải số - Nhấn "Tiếp tục" • Kết quả hiển thị: - Không thông báo lỗi - Mở trang Kinh nghiệm làm việc | Fixing
2 | CreateResume_02 | • Tạo hồ sơ: -Không nhập số năm kinh nghiệm - Nhấn "Tiếp tục" • Kết quả hiển thị: - Thông báo lỗi - Không hiện Tỉnh/ Thành phố đã chọn trước đó | Fixed
3 | CreateResume_03 | • Tạo hồ sơ: - Nhập chứ đủ thông tin nhấn tiếp tục -> Thông báo lỗi -> Huỷ -> không cho huỷ | Fixed
4 | CreateResume_04 | • Thêm kinh nghiệm làm việc: -Không nhập "Tỉnh/ Thành phố" - Nhấn "Thêm" • Kết quả hiển thị: - Thông báo lỗi - Nhưng không thể nhập được "Tỉnh/ Thành phố" | Fixed
5 | CreateResume_05 | • Tạo hồ sơ/Trình độ học vấn: - Thông tin liên quan không bắt buộc nhưng hiện dấu * | Fixed
6 | CreateResume_06 | • Tạo hồ sơ/Trình độ học vấn: - Ngày bắt đầu > ngày kết thúc : Không thông báo lỗi | Fixed
7 | CreateResume_07 | • Tạo hồ sơ/Công việc mong muốn: - Nhấn vào link "Trở lại" -> Không vào trang Trình dộ học vấn" mà hiện trang " Kỹ năng" | Fixed
8 | CreateResume_08 | • Tạo hồ sơ/Công việc mong muốn: - Lộn "Mục tiêu nghề nghiệp" thành "Mục tiên nghề nghiệp" - Không bắt lỗi Mức lương hiện tại và mong muốn: Nhập chữ không báo lỗi | Fixed
9 | CreateResume_09 | • Tạo hồ sơ/Công việc mong muốn: - Nhập đủ thông tin -> nhấn Tiếp tục -> thông báo lỗi "The resume target job could not be saved. Please, try again." | Fixed
10 | CreateResume_10 | • Tạo hồ sơ/Kỹ năng: - Không nhập đủ thông tin -> nhấn Thêm -> thông báo "The skill has been saved" | Fixing
11 | CreateResume_11 | • Tạo hồ sơ/Kỹ năng: - Nhập đủ thông tin -> nhấn Thêm -> thông báo "The skill has been saved" nhưng không hiện kỹ năng vừa thêm vào bảng kỹ năng bên dưới | No
12 | EditResume_01 | • Sửa hồ sơ/kinh nghiệm làm việc: - Không bắt lỗi: ngày bắt đầu< ngày kết thúc | Fixed
13 | EditResume_02 | • Sửa hồ sơ/ Trình độ học vấn: - Không bắt lỗi: ngày bắt đầu< ngày kết thúc | Fixed
14 | EditResume_03 | • Sửa hồ sơ/ Kỹ năng: - Không nhập: thông báo saved nhưng hiện lỗi trong bảng kỹ năng | Fixing
15 | EditResume_04 | • Sửa hồ sơ/ Trình độ học vấn: - Không bắt lỗi: ngày bắt đầu< ngày kết thúc | Fixed
16 | EditResume_05 | • Sửa hồ sơ/ Trình độ học vấn: - Sửa quá trình học tập -> Lưu -> Hiện thêm link Tiếp tục -> nhấn vào ->"Trang Công việc mong muốn" bị lỗi giống như bên tạo hồ sơ | Fixed
17 | EditResume_06 | • Sửa hồ sơ/ Kỹ năng: - Không nhập: thông báo saved nhưng hiện lỗi trong bảng kỹ năng | Fixing